## 对外合作与行业产业宣传
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行业及产业调查与统计 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450000210250110760403
项目实施单位 |  | 广西壮族自治区农村经济经营管理站 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 501-广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 （万元） （填系统上的数据：预算绩效——绩效自评管理——绩效自评查询——选择相应的项目——查看自评明细——预算执行情况） |  | 资金来源 |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 |  | 预算执行率（%） | 预算执行率低于？%的原因与改进措施
|  | 合计 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 100
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  |  | 自治区 |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 100
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
财政拨款预算调整率（%） | [6 empty] | 调整原因说明
年度绩效目标 |  | （一）通过委托第三方对广西现代特色农业示范区管理服务平台提供服务，进一步提高示范区监测管理水平，提升示范区品牌竞争力，集中展示示范区建设成果，为示范区经营主体提供产品销售、品牌培育等服务，实现示范区智能化管理。（二）通过委托第三方审核材料，审核农业产业化重点龙头企业申报和监测材料250个以上，审核示范区申报资料100个以上，编写《广西农业产业化重点龙头企业名录》1份，提高示范区及龙头企业验收监测核验工作的标准化、专业化水平，进一步增强对示范区及龙头企业建设指导服务水平。（三）通过委托第三方对示范区2023年示范区建设补助资金开展考核评估，实地调研示范区70个以上，进一步加强和规范示范区建设补助资金的管理，督促各地加快资金支出进展，促使资金尽快发挥最大效益。
自评得分（满分100分） |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 预算执行（10分） |  |  |  |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 | 扣减分数 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  |  | 示范建设评估工作实地调研示范区数量 |  | ≥70个 | 5 | 70个 |  | 5 |  | 已完成。9月组织开展了2024年广西现代特色农业示范区建设补助资金考核评估工作，现场查勘70个示范区。
[6 empty] | 审核示范区申报资料数量 |  | ≥100个 | 5 | 119个 |  | 5 |  | 已完成。2024年审核了119个示范区申报资料。
[6 empty] | 编写《广西农业产业化重点龙头企业名录》份数 |  | ≥1份 | 5 | 1份 |  | 5 |  | 已完成。2024年编写《广西农业产业化重点龙头企业名录》1份。
[6 empty] | 农业产业化重点龙头企业申报和监测材料数量 |  | ≥250个 | 5 | 251个 |  | 5 |  | 已完成。2024年审核农业产业化重点龙头企业申报和监测材料数量共计251个，其中国家龙头企业材料55个、自治区龙头企业材料196个。
|  |  | 产出质量 |  |  | 经费支付合规性 |  | =100% | 4 | 100% |  | 4 |  | 已完成。经费支出都签订了合同协议，经费支付合规性100%。
[6 empty] | 委托项目验收合格率 |  | ≥90% | 3 | 100% |  | 3 |  | 已完成。委托项目都按合同要求完成，验收合格率100%。分别是示范区申报资料审核，编撰示范区业务相关材料委托业务项目；示范区建设评估委托业务项目；示范区管理服务平台服务项目。
[6 empty] | 自治区农业产业化重点龙头企业认定监测工作完成率 |  | =100% | 3 | 100% |  | 3 |  | 已完成。2024年定的目标为认定自治区农业产业化重点龙头80家，实际认定81家，100%完成绩效目标。
|  |  | 产出时效 |  |  | 示范区管理服务平台服务费支付完成时间 |  | 2024年10月31日前 | 2.5 | 2024年9月14日 |  | 2.5 |  | 已完成。于2024年9月14日完成了支付。
[6 empty] | 委托第三方开展资料审核业务经费支付完成时间 |  | 2024年10月31日前 | 2.5 | 2024年7月15日 |  | 2.5 |  | 已完成。于2024年4月7日支付了首款，2024年7月15日支付尾款，完成支出。
[6 empty] | 示范区建设考核评估经费支付完成时间 |  | 2024年11月30日前 | 2.5 | 2024年11月26日 |  | 2.5 |  | 已完成。于2024年9月5日支付了首款，2024年11月26日支付尾款，完成支出。
[6 empty] | 龙头企业材料审核委托业务费支付完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2.5 | 2024年3月27日 |  | 2.5 |  | 已完成。于2024年3月27日完成了支付。
|  |  | 产出成本 |  |  | 委托第三方协助开展农业龙头企业评定及编写龙头企业名录经费 |  | ≤10万元 | 2.5 | 10万元 |  | 2.5 |  | 已完成。与广西新世纪规划咨询有限公司签订协议，实际支出10万元。
[6 empty] | 广西现代特色农业示范区管理服务平台委托业务费 |  | ≤20万元 | 2.5 | 20万元 |  | 2.5 |  | 已完成。与广西旅发科技有限公司签订协议，实际支出20万元。
[6 empty] | 示范区建设评估委托业务费 |  | ≤10万元 | 2.5 | 10万元 |  | 2.5 |  | 已完成。与广西新时代会计师事务所有限公司签订协议，实际支出10万元。
[6 empty] | 协助开展示范区申报资料审核，编撰示范区业务相关材料委托业务费 |  | ≤10万元 | 2.5 | 10万元 |  | 2.5 |  | 已完成。与广西新时代会计师事务所有限公司签订协议，实际支出10万元。
| 效果指标（30分） |  | 经济效益 |  |  | 新认定的自治区农业产业重点龙头企业年销售收入 |  | ≥3000万元/家 | 15 | ≥3000万元/家 |  | 15 |  | 已完成。新认定的自治区农业产业重点龙头企业年销售收入均超过3000万元。
|  |  | 社会效益 |  |  | 示范区材料通过率 |  | ≥80% | 15 | 94.9% |  | 15 |  | 已完成。审核119个示范区申报材料，其中材料分60分及以上的示范区有113个，通过率94.9%。
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 服务对象满意度 |  |  | 现代特色农业示范区经营主体满意度 |  | ≥90% | 5 | 96.17% |  | 5 |  | 已完成。发放满意度调查问卷900份，收回900份，其中有效问卷900份，满意度为96.17%。
[6 empty] | 农业产业化龙头企业满意度 |  | ≥90% | 5 | 97% |  | 5 |  | 已完成。发放满意度调查问卷190份，收回190份，满意度达97%。
全年目标完成情况:（对照年初设定的年度总体绩效目标，从数量指标与效益指标的完成情况分析，填报全年绩效目标实际完成情况）: | 2024年广西壮族自治区农村经济经营管理站“行业及产业调查与统计”实际到位资金50万元，当年实际支出50万元，预算执行率100%，年度绩效目标已经按时完成。项目绩效目标完成情况：一是审核申报验收的示范区材料119个，示范区材料通过率达94.90%；二是审核农业产业化重点龙头企业申报和监测材料数量共计251个，其中：审核国家级龙头企业申报材料55个，审核自治区级龙头企业的申报材料196个，新认定的自治区农业产业重点龙头企业年销售收入均超过3000万元；三是编印《广西农业产业化重点龙头企业名录》1册；三是广西现代特色农业示范区建设补助资金考核评估工作，现场查勘70个示范区；四是与广西旅发科技有限公司合作建设广西现代特色农业示范区管理服务平台。
绩效目标偏离原因分析（选填）（围绕未完成的绩效指标，分析存在的问题）
整改措施及建议（选填）:
其他需说明问题（选填）:
备注:1.计分方法详见正文（桂财办〔2024〕10 号）。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。6.财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率=年中调整数/年初预算数。

## 行业改革与重大专项补助
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行业改革与重大专项补助 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450000210250123221886
项目实施单位 |  | 广西壮族自治区农村经济经营管理站 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 501-广西壮族自治区农业农村厅
资金总额 （万元） （填系统上的数据：预算绩效——绩效自评管理——绩效自评查询——选择相应的项目——查看自评明细——预算执行情况） |  | 资金来源 |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 |  | 预算执行率（%） | 预算执行率低于？%的原因与改进措施
|  | 合计 |  |  |  |  | 320000 |  | 0 |  | 320000 | 320000 |  | 100
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  |  | 自治区 |  |  | 320000 |  | 0 |  | 320000 | 320000 |  | 100
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
财政拨款预算调整率（%） | [6 empty] | 调整原因说明
年度绩效目标 |  | 通过发布农村集体产权制度改革试点宣传稿件至少1篇，委托第三方开展业务建设专题调研的县（市、区）至少5个，出具业务建设专题调研报告至少1份，指导试点地区开展村民委员会帐务分设、集体收益分配权抵押担保、集体收益分配权有偿退出等改革工作，总结、推广试点地区形成的好经验和好做法；指导农村集体资产管理，发展壮大村集体经济；配合有关部门开展农村基层党风廉政建设工作。
自评得分（满分100分） |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 预算执行（10分） |  |  |  |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 | 扣减分数 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  |  | 发布农村集体产权制度改革试点宣传稿件数量 |  | ≥1篇 | 6 | 1篇 |  | 6 |  | 已完成。《优化“三资”管理 激发清廉乡村“活力” 》文章在农民日报上刊登，并收到农业部官网转发
[6 empty] | 委托第三方开展业务建设专题调研的县（市、区）个数 |  | ≥5个 | 7 | 5个 |  | 7 |  | 已完成。分别调研南宁市横州市；桂林市资源县、灵川县；贵港市桂平市；来宾合山市等县市区，共5个。
[6 empty] | 出具业务建设专题调研报告份数 |  | ≥1份 | 7 | 1份 |  | 7 |  | 已完成。出具《广西农村集体经济组织建设与高质量发展研究》报告一份
|  |  | 产出质量 |  |  | 经费支出合规率 |  | =100% | 10 | 100% |  | 10 |  | 已完成。以上项目均在规定时间内合规支出。
|  |  | 产出时效 |  |  | 农村集体产权制度改革试点宣传稿件发布完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 5 | 2024年12月3日 |  | 5 |  | 已完成。于2024年12月3日在农民日报上发布
[6 empty] | 业务建设专题调研报告出具完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 5 | 2024年12月10日 |  | 5 |  | 已完成。于2024年12月10日出具。
|  |  | 产出成本 |  |  | 开展业务建设专题调研并出具调研报告委托经费 |  | ≤17万元 | 5 | 17万元 |  | 5 |  | 已完成。实际支出17万元
[6 empty] | 发布农村集体产权制度改革试点经验宣传稿件经费 |  | ≤15万元 | 5 | 15万元 |  | 5 |  | 已完成。实际支出15万元
| 效果指标（30分） |  | 社会效益 |  |  | 主流媒体报道次数 |  | ≥1次 | 30 | 1次 |  | 30 |  | 已完成。《优化“三资”管理 激发清廉乡村“活力” 》文章在农民日报上刊登，并收到农业部官网转发
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 服务对象满意度 |  |  | 试点地区村民委员会满意度 |  | ≥90% | 10 | 100% |  | 10 |  | 已完成。发放问卷20份，回收20份，群众满意度达100%。
全年目标完成情况:（对照年初设定的年度总体绩效目标，从数量指标与效益指标的完成情况分析，填报全年绩效目标实际完成情况）: | 2024年广西壮族自治区农村经济经营管理站“行业改革与重大专项补助”项目实际到位资金32万元，当年实际支出32万元，预算执行率达到100%，年度绩效目标全部完成。项目绩效目标完成情况：一是发布农村集体产权制度改革试点宣传稿件1份，《优化“三资”管理 激发清廉乡村“活力” 》文章在农民日报上刊登，并收到农业部官网转发；二是组织到南宁横州市、桂林资源县、灵川县、贵港桂平市、来宾合山市等5个县市区开展业务建设专题调研5个县市区开展业务建设专题调研；三是完成《广西农村集体经济组织建设与高质量发展研究》报告1份。
绩效目标偏离原因分析（选填）（围绕未完成的绩效指标，分析存在的问题）
整改措施及建议（选填）:
其他需说明问题（选填）:
备注:1.计分方法详见正文（桂财办〔2024〕10 号）。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。6.财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率=年中调整数/年初预算数。